## Bilan de projet
Bilan de projet
1. IDENTIFICATION DU PROJET
Nom / Code projet |  | JeMatch |  |  |  |  | Date de création |  | 2022-06-07
Référence |  | UM/IAE2022 |  |  |  |  | Date de la version |  | 2022-08-07
Chef de projet |  | BENARAB - RAIHANE - Kimouche - Paygambar |  |  |  |  | Numéro de version |  | V2.2
Service/Organisation |  | Université de montpellier - Laboratoire LIRMM
Documents joints à ce rapport:
Cahier de charge, charte de projet
2. ANALYSE DES ÉCARTS
Les livrables ont-ils été livrés tels que prévus dans la charte de projet ?
Oui/Non: | Non
Un dépassement de délai d'une durée de 2 mois, dus a la phase de developemment qui a necéssité plus de temps pour la correction et l'amelioration du produit grace aux tests unitaires et groupées.
Les objectifs du projet, tels que définis dans la charte de projet, ont-ils été atteints ?
Oui/Non: | Oui
Les objectifs ayant été fixés sont entierement atteints malgré le dépassement du délai avec une validation de la part des parties prenantes externes et internes.
La date de fin du projet, telle qu’estimée dans la planification de base du plan de management de projet, a-t-elle été respectée ?
Oui/Non: | Non
Le projet avait une date initiale du 03/01/2022 pour l'initialisation du projet et la date de fin prévue 30/07/2022 sauf que la phase de création logiciel a été mal estimé vu la necessité de temps pour la correction des bugs, amélioration après les phases de tests (unitaires et groupés), ce qui a engendré un ajout de 2 mois au délai de la livraison du produit.
Le coût du projet, tel qu’estimé dans la planification de base du plan de management de projet, a-t-il été respecté ?
Oui/Non: | Non
Il y'a eu un dépassement de budget qui était estimé a 200k/euros d'une valeur de 40k/euros vu la prolongation du délai de la finalisation du projet à 2 mois de plus.
Les efforts du projet (en j-h), tels qu’estimés dans la planification de base du plan de management de projet ont-ils été respectés ?
Oui/Non: | Oui
Les efforts apportés par tous les participants au projet malgré le dépassement du délai de livraison du projet estimé, était à la hauteur malgré la complexité du projet.
3. Retour sur l'analyse des risques :
Risques |  |  | Impact planifié |  |  | Impact réel
Dépassement de délai global |  |  | Impossibilité de livrer le produit à temps |  |  | Produit impact grace aux ameliorations
Augmentation de budget |  |  | Halte dans le développement du produit |  |  | aucun impact sur la finalisation du produit
4. IMPACTS IMPRÉVUS
La phase de devlopemment logiciel était plus longue que sa durée estimée vue la complexité de la mise en œuvre d'une apllication qui deploie une intelligence artificelles, mais l'equipe a bien su s'organiser et nous a permit d'apporter plus d'amelioration et de correction de bugs.
5. ÉTAPE DE POST IMPLEMENTATION
La phase d'impelemnt c'est bien passé malgré la présence de quelques bugs qui ont été vite corrigé par l'equipe de developemment.
6. LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS
Domaines |  | Leçons apprises |  |  |  | Recommandations
Communication |  | Réalisation de réunions hebdomadaires avec les PP |  |  |  | Mettre au courant les PP de l'avancement du projet.
|  | Promouvoir la communication au sein de l'equipe de DEV |  |  |  | Minimiser les equipe de dev de 5 à 9 pour facilité l'interraction.
Coûts |  | Référence à la complexité du projet |  |  |  | prévention d'un intervalle de budget pour les dépassement du budget
Délais |  | Prise en compte de temps d'amelioration et de test |  |  |  | informer les PP d'eventiels retard du projet
Ressources humaines |  | Ne pas recruter une masse de salariés pour finaliser rapidment |  |  |  | Prévoir le remplacement rapide de malades ou excusés
Risques |  | vérification de la variation des risques |  |  |  | analyse de nouveau risques durant toutes la durée du projet
7. SATISFACTION DES PARTIES PRENANTES
Evaluation du déroulement du projet et de les résultats atteintes par les PP sur une echelle de 5 :
Partie prenante |  |  | Critère 1 (communication) | Critère 2 (respect des délais) | Critère 3 (Qualité des livrables) |  | Satisfaction (Moyenne)
Chef de projet |  |  | 3 | 1.5 | 4 |  | 3.5
Directeur Université |  |  | 3.5 | 1 | 5 |  | 3
Responsable financier |  |  | 4 | 1 | 4 |  | 3
Enseignant chercheurs |  |  | 3.5 | 1 | 4 |  | 2.5
Clients |  |  | 4 | 0.5 | 4 |  | 4
[5 empty] | Satisfaction générale : |  |  | 3,2/5
Commentaire : Le résultat de satisfaction général est moyen, ce qui est evident vu le dépassement du délai estimé et du budget, quant à la qualité du livrable le résultat est satisfaisant et validé par les PP.
8. DÉPÔT DES DOCUMENTS DU PROJET
Vérifier que tous les documents relatifs au projet ont été déposés. Sinon, expliquez pourquoi.
Type de documents |  |  |  | Archivé ? |  | Commentaires
Charte de projet |  |  |  | X
Cahier des charges |  |  |  | X
Plan de management de projet |  |  |  | X
Rapports d’avancement |  |  |  | X
Registre des risques |  |  |  | X
Bilan de projet | [5 empty] | A faire approuver par le comité de pilotage
Rapport de clôture | [5 empty] | A faire approuver par le comité de pilotage
9. CLOTURE DU PROJET
Implementation de l'application dans tous les services des partenaires et à l'université également.